Юристы в джинсах • статья №230
Иск о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта по ДДУ
Категория: Иски  •  Статья сайта: №230
Структура: ИСК ПО ГПК РФ: шапка • описательная часть • мотивировочная часть • расчёт • просительная часть • приложения
	Когда использовать. Застройщик не выплатил правильно рассчитанную неустойку и убытки после претензии. Участник определил период просрочки и применимые специальные правила.


Куда и от кого
В [мировой/районный суд по правилам подсудности]
Истец: [ФИО, адрес, дата и место рождения, контакты, идентификатор]
Ответчик-застройщик: [наименование, адрес, ИНН/ОГРН]
Третьи лица: [банк/эскроу-агент — при основаниях]
Цена иска: [имущественные требования] • Госпошлина: [льгота/расчёт]
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПО ДДУ
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
По зарегистрированному ДДУ № [номер] от [дата] ответчик обязан передать объект [описание] не позднее [дата]. Цена договора — [сумма], оплачена [как].
Объект передан [дата] / не передан. Истец не подписывал соглашение о переносе срока либо оспаривает его по основаниям [если есть]. Претензия вручена [дата], ответ [суть].
МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
По части 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ застройщик уплачивает неустойку за каждый день просрочки; для гражданина, приобретающего объект для личных нужд, она начисляется в двойном размере. Расчёт должен учитывать исключение периода 22.03.2024–31.12.2025 и специальные правила Постановления № 326. Потребительский штраф по части 3 статьи 10 Закона № 214-ФЗ оценивается с учётом Постановления КС РФ № 24-П.
РАСЧЁТ ТРЕБОВАНИЙ
Период 1: [даты, число дней] × цена [сумма] × ставка [значение] / 300 × коэффициент [1/2] = [сумма]. Период 22.03.2024–31.12.2025 = 0 дней начисления. Период после 01.01.2026: [даты и расчёт по действующей норме]. Неустойка [итого] + убытки [сумма] = цена иска [итого]. Моральный вред и штраф указываются отдельно.
ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Взыскать неустойку за допустимые периоды в размере [сумма] руб. по приложенному расчёту.
2. Взыскать подтверждённые убытки сверх неустойки [сумма] руб. — в части, не покрытой ею.
3. Взыскать компенсацию морального вреда [сумма] руб. и штраф при наличии предусмотренных законом условий.
4. Взыскать судебные расходы [сумма] руб.
5. Указать в решении период расчёта; вопрос специальной отсрочки исполнения разрешать по действующему регулированию и фактической дате предъявления.
	Перед подачей заново проверьте редакцию Постановления № 326, дату передачи и дату исполнения. Нельзя переносить ставку или льготный период из одного отрезка просрочки на другой без расчёта.


Приложения
· доказательства направления иска;
· ДДУ и подтверждение регистрации;
· платёжные документы;
· переписка и уведомления;
· акт передачи — при наличии;
· претензия, вручение и ответ;
· детальный расчёт по периодам;
· документы об убытках;
· документы о потребительской цели;
· доверенность.
	Правовая основа. часть 2 статьи 6, статьи 8–10 Федерального закона № 214-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 326 в действующей редакции; Постановление КС РФ от 14.04.2026 № 24-П; статьи 15, 309, 310, 330 и 333 ГК РФ; статьи 23–24, 28–29, 56–57, 88, 91, 94, 98, 100, 131–132 ГПК РФ; статьи 333.19 и 333.36 НК РФ.


Дата: «___» __________ 20__ г.        Подпись: ____________ / [ФИО] /
Образец и правовая основа проверены 29 августа 2026 года. Перед подачей удалите подсказки, выберите только применимые варианты, заполните факты, расчёт и приложения.





